## Sheet1
电e金服巡检流程机器人实施计划
工作事项 | 开始日期 | 完成日期 | 备注
流程需求 | 2020-11-03 | 2020-11-13
需求调研 | 2020-11-03 | 2020-11-03
需求细节交流 | 2020-11-04 | 2020-11-06
流程需求说明书编写 | 2020-11-09 | 2020-11-11
流程说明书内部评审 | 2020/11/12 | 2020-11-13
流程说明书交付 | 2020/11/13 | 2020-11-13
实施开发 | 2020-11-16 | 2020-12-15
流程设计
机器人巡检流程设计 | 2020/11/16 | 2020/11/18
机器人巡检流程设计内部评审 | 2020/11/19 | 2020/11/19
机器人巡检流程设计完善补充 | 2020/11/20 | 2020/11/20
机器人巡检流程设计内部评审定版并交付客户 | 2020/11/23 | 2020/11/23
环境准备
巡检机器人硬件准备 | 2020/11/23 | 2020/12/11 | 建议准备专用电脑开发与运行机器人
技术环境准备 | 2020/11/23 | 2020/11/23
业务环境准备 | 2020/11/23 | 2020/11/23
流程配置开发 |  |  | 包含流程配置开发、容错、数据核对、数据处理等
验证截图和巡检信息写入巡检日报对应处 | 2020/11/24 | 2020/11/24
自动登录电e金服-线上产业链金融系统 | 2020/11/25 | 2020/11/25
登录成功和失败检测功能开发 | 2020/11/26 | 2020/11/26
输入查询条件并检测查询成功和失败功能开发 | 2020/11/26 | 2020/11/26
填写融资意向，并填写对应的必填数据，并检查填写成功 | 2020/11/27 | 2020/11/29
投标保证保险选择，填写并检查数据加载成功 | 2020/11/30 | 2020/11/30
融资意向和投标保证保险单元测试稳定性并检查数据完整性 | 2020/12/1 | 2020/12/1
履约保证金保证保险选择，检测系统加载成功并填写数据 | 2020/12/2 | 2020/12/2
选择英大证券-资产支持专项计划,检测系统加载成功并填写数据 | 2020/12/3 | 2020/12/3
履约保证金保证保险和英大证券-资产支持专项计划单元测试稳定性并检查日报数据完整性 | 2020/12/4 | 2020/12/6
个人金融-我要理财选择并填写对应信息，检测数据和系统正常 | 2020/12/7 | 2020/12/7
个人金融-我要保险选择并填写对应信息，检测数据和系统正常 | 2020/12/8 | 2020/12/8
个人金融-我要理财和个人金融-我要保险单元测试稳定性并检查日报数据完整性 | 2020/12/9 | 2020/12/9
更新《电e金服线上产业链金融巡检日报（日期）巡检人》 | 2020/12/9 | 2020/12/9
流程测试
内网巡检机器人测试 | 2020/12/10 | 2020/12/11
外网巡检机器人测试 | 2020/12/11 | 2020/12/12
巡检机器人运行结果测试报告编写 | 2020/12/13 | 2020/12/14
巡检机器人运行结果测试报告提交 | 2020/12/15 | 2020/12/15
机器人上线部署 | 2020-12-10 |  | 每台机器人需要一个license运行，内外网各一个
上线技术环境、业务环境准备 | 2020/12/10 | 2020/12/15
用户验收上线 | 2020/12/16 | 2020/12/16
机器人试运行 | 2020/12/17 | 2020/12/31
机器人正式运行 | 2020/12/31